## Slide 1
Проект МИП
Тема: «Организационно-методическое сопровождение педагогов
в условиях реализации ФГОС ДО»
Департамент
образования мэрии
г. Ярославля
Сетевое взаимодействие
МДОУ № 6, 61, 69, 149
г. Ярославля
2014 - 2016 г.

## Slide 2
Участники проекта:
Руководитель проекта:
Плескевич М. В. – начальник отдела дошкольного образования департамента мэрии г. Ярославля
Координаторы проекта:
Круглова Е. В. – главный специалист отдела дошкольного образования департамента мэрии г. Ярославля
Сысуева Л. Ю. – методист Городского центра развития образования г. Ярославля
Сетевое взаимодействие МДОУ
МДОУ «Детский сад № 6»
Руководитель: Тищенко Е. В.
МДОУ «Детский сад № 61»
Руководитель: Кузьмина И. В.
МДОУ «Детский сад № 69»
Руководитель: Овчарова Г. М.
МДОУ «Детский сад № 149»
Руководитель: Яцина Е. Е.

## Slide 3: Цель проекта: создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагогического работника
4
1
2
3
5
Создать условия для методического сопровождения педагогических и руководящих работников в рамках реализации ФГОС ДО
Транслировать опыт реализации ФГОС ДО
Систематизировать опыт работы участников проекта в рамках работы муниципальной инновационной площадки
Информировать о результатах работы педагогическое сообщество МСО
Оформить продукт проекта:
Описание модели организационно-методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО
Создание банка материалов по сопровождению педагогов, работающих с различными категориями воспитанников
Задачи:

## Slide 4: Модель сопровождения педагогов
Цель: организационно-методическое сопровождение деятельности коллектива по созданию психолого-педагогических условий реализации ФГОС ДО
Создание условий для повышения психолого-педагогической компетенции воспитателя (курсовая подготовка педагогического персонала по заявленной теме, организация методических мероприятий).
Подбор программ по гармонизации психического развития детей на основе анализа существующих.
Отбор и апробация наиболее эффективных средств и методов в образовательной практике педагогов.
Систематизация средств и методов, используемых педагогами в работе с разными категориями воспитанников.
Разработка моделей психологического и социально-педагогического сопровождения разных категорий воспитанников.
Сохранить и развить индивидуальность педагога.
Задачи:

## Slide 5: Механизм реализации
Создание планов повышения профессиональной компетентности педагогов и их реализация через организацию различных форм методической работы, функционирование системы стимулирования деятельности педагога.
Принципы сопровождения
Комплексность
Непрерывность
Междисциплинарный подход
Приоритет интересов ребёнка
Командный подход, согласованная работа всех специалистов сопровождения

## Slide 6: Аналитический этап
Наблюдения за деятельностью педагогов (карты наблюдений)
Беседы, анкетирование
Психологическая диагностика (тестирование)
Формирование запроса на индивидуальное сопровождение
Анализ дефицита профессиональной компетентности педагогического коллектива в целом

## Slide 7: Организационный этап
Планирование работы по методическому сопровождению
Составление плана методической работы с коллективом по приоритетным направлениям повышения профессиональной компетентности коллектива в целом (ППН – план по приоритетным направлениям)
Составление индивидуального плана повышения профессиональной компетентности педагога (ИППК - индивидуальный план повышения компетентности)
Создание банка методических рекомендаций по реализации ИППК педагогов, работающих в условиях:
- группы компенсирующей направленности
- группы комбинированной направленности,
- группы, которые посещают дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

## Slide 8: Содержательный этап
Непосредственное сопровождение педагогов и всего коллектива
Реализация ИППК и ППН
Формы организации работы по сопровождению
Молодых педагогов
Консультации, просмотр образовательной деятельности, семинары, практикумы, школа молодого педагога, организация обратной связи: воспитатель-наставник-методист и др.
Опытных педагогов
Консультации, мастер классы, тренинги, показ образовательной деятельности, творческие группы, наставничество, самообразование, тьюторство, конференции, и др.

## Slide 9: Оценочный этап
Критерии эффективности сопровождения
Повышение профессиональной компетентности педагогов
Сформированность основных характеристик личности ребенка
Повышение педагогической компетентности родителей
Удовлетворенность участников образовательных отношений

## Slide 10: Транслирование опыта профессиональной деятельности по реализации ФГОС ДО

## Slide 11: Транслирование опыта профессиональной деятельности по реализации ФГОС ДО

## Slide 12: Транслирование опыта профессиональной деятельности по реализации ФГОС ДО

## Slide 13: Транслирование опыта профессиональной деятельности по реализации ФГОС ДО
Городская презентационная площадка – 2015
«Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»

## Slide 14: Методическое сопровождение педагогов ДОУ по реализации ФГОС ДО
Ярославль, 2015
Ярославль, 2015

## Slide 15: Перспектива = планируемые продукты проекта
Подготовка описания модели организационно-методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО
Создание банка материалов по сопровождению педагогов, работающих с различными категориями воспитанников.

## Slide 16
БЛАГОДАРИМ
ЗА
ВНИМАНИЕ!