Отчет по реализации проекта муниципальной инновационной площадки

за отчетный период сентябрь 2014 - май 2015 года

Наименование ОУ   сетевое взаимодействие МДОУ № 6, № 61, № 69, № 149

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ)   МИП

Тема проекта  «Организационно – методическое сопровождение деятельности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ДО» в рамках городского проекта «Введение ФГОС ДО как условие обеспечения  качества дошкольного образования».

План действий по реализации проекта в 2014-2015 учебном году

| Этапы проекта | Цели этапа | Основное содержание деятельности | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-аналитический (май 2014 – октябрь 2014 г.г.) | Определение стартовых условий ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО, а также необходимых изменений в содержании и организации психологического сопровождения реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС. Создание рабочей группы по реализации проекта. Формирование единого понятийного поля по ключевым вопросам внедрения и реализации ФГОС. | Создание рабочей группы Определение стартовых условий ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО Разработка проекта «Организационно – методическое сопровождение деятельности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ДО» Подбор инструментария для оценки готовности педагогического состава ДОУ к введению и реализации ФГОС Диагностика педагогов Создание плана методической работы МДОУ по выявленным приоритетным направлениям деятельности, а также планов индивидуального сопровождения профессионального развития педагогов. | Создана рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО, составлен план её деятельности. Определены стартовые условия ДОУ к введению и реализации ФГОС. (Аналитическая справка). Выявлены приоритетные направления организационно-методической работы педагогического коллектива. Проведен анализ графиков индивидуальных профессиональных профилей педагогов, составлены индивидуальные планы развития профессиональной компетентности педагогов. Определены направления психологического сопровождения педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ДО (диагностика и индивидуальное консультирование) Составлен план-график прохождения КПК педагогами ДОУ. |
| Практический (октябрь 2014 – май 2015 г.г.) | Создание и апробация модели организационно-методического сопровождения педагогов, учитывающая специфику работы с детьми разных образовательных потребностей. Разработка методических материалов по сопровождению педагогов в условиях ФГОС. | Реализация плана работы МДОУ по выявленным приоритетным направлениям работы Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров, тренингов, консультаций. Подготовка и проведение открытых просмотров образовательной деятельности (институциональный, муниципальный, региональный уровень) Подготовка и проведение семинаров – практикумов и мастер – классов (муниципальный, региональный уровень) Реализация индивидуальных планов развития профессиональной компетентности педагогов (индивидуальное консультирование, школа молодого педагога, система наставничества, организация проектной деятельности, участие в методической работе ДОУ и др.) Реализация плана – графика повышения квалификации педагогического коллектива. Психологическое сопровождение педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ДО. Реализовано информационное и методико-дидактическое сопровождение педагогов. | Создана и апробировалась в течение учебного года модель организационного сопровождения педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ДО Реализован план деятельности рабочей группы На уровне ДОУ были проведены методические мероприятия: «Реализация ФГОС ДО»(изучение новых нормативно-правовых документов, методических материалов) «ФГОС ДО – стратегия психолого - педагогической поддержки процессов позитивной социализации и индивидуализации» «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации» «Профессиональный стандарт педагога» «ФГОС ДО – психолого – педагогическая поддержка индивидуализации образования» «Содержание педагогической и психологической диагностики детей в детском саду» «Индивидуальный образовательный маршрут – профессиональная поддержка индивидуального развития ребенка (в т.ч. дошкольника с особыми образовательными потребностями)» «ФГОС ДО: психологизация образовательного процесса.» «Организация сотрудничества с семьями воспитанников в контексте реализации ФГОС ДО» «Организация образовательной деятельности на основе совместной партнерской деятельности детей и взрослых» «Развиваем самостоятельность и активность. Способы поддержания детской инициативы и самостоятельности» «Развивающая предметно - пространственная среда - условие максимальной реализации образовательного потенциала детского сада» «Учет интересов и потребностей детей при организации образовательной деятельности в ДОУ» «Создание психологического комфорта в группах детского сада» «Основы личностно-ориентированного взаимодействия педагогов и детей» «Давайте поиграем или Пути обогащения спонтанных самостоятельных игр детей» «Пути формирования положительной самооценки и уверенности в собственных возможностях у детей дошкольного возраста» «Взаимодействие педагога с тревожными, гиперактивными, агрессивными детьми» «Одаренные дети» «Поликультурное воспитание в ДОУ» «Взаимодействие педагогов ДОУ в процессе реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей» На уровне ДОУ были проведены открытые просмотры образовательной деятельности по темам: «ФГОС ДО: психологизация образовательного процесса» «Учет интересов и потребностей детей при организации образовательной деятельности в ДОУ» «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации» «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности» Транслирование опыта работы На базе МДОУ № 149, 61, а также № 6 и 100 проведен областной семинар – практикум «Создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей ФГОС ДО, как условие стимулирования творческой активности детей в разных видах деятельности» и два городских мастер – класса «ФГОС ДО: развивающая предметно-пространственная среда как условие формирования и развития игровой деятельности детей дошкольного возраста» На базе МДОУ № 69 проведен городской семинар – практикум «Стандартизация образования: повышение компетенции педагогов в использовании игровых технологий гармонизации психического развития детей дошкольного возраста» Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и институционального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Осуществлено информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО на сайте образовательной организации. Проведено информирование родительской общественности (родительские собрания, наглядная информация) Разработан буклетированный методический материал. |
| Обобщающий (май 2015 год, май 2016 год) | Определение практической значимости наработанных материалов в соответствии с требованиями ФГОС; Распространение педагогического опыта работы по организационно-методическому сопровождению педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ДО. | Актуальное на май 2015 года содержание работы: Проведение круглого стола в ДОУ, итоговых встреч представителей МИП МДОУ №№ 6,61,69,149 Определение перспектив работы МИП в 2015-2016 учебном году. | Проведен круглый стол «ФГОС ДО: работаем по - новому!» или «Первые результаты реализации ФГОС» (институциональный уровень, сетевое взаимодействие участников проектной деятельности) Составлен план работы МИП на 2015-2016 учебный год (мероприятия институционального и муниципального уровней) Определены перспективы дальнейшей проектной деятельности (описание разработанной модели; трансляция опыта; создание банка материалов по сопровождению педагогов, работающих с различными категориями детей: одаренные дети, гиперактивные дети – МДОУ № 61, дети с нарушением зрения и эмоционально-волевой сферы – МДОУ № 69, дети с ЗПР и с речевыми нарушениями – МДОУ № 149, дети с речевыми нарушениями и дошкольники в условиях поликультурной среды – МДОУ № 6) |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

Часть педагогического коллектива неохотно принимает реформирование сферы образования.

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Осуществлялась корректировка сроков мероприятий, их тематики  в связи с потребностями коллектива, запросами МСО г. Ярославля.