**Календарный план (программа) реализации проекта**

**«Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Форма проведения** | **Ответственные** | **Категория участников** | **Планируемый результат** |
| **Первый этап реализации проекта 2018-2019 уч.год** | | | | | | |
| 1 | Формирование рабочей группы | Сентябрь 2018 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Сформирована рабочая группа |
| 2 | Разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию комплексного сопровождения детей с ранней неврологической патологией в группе оздоровительной направленности | Октябрь 2018 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Разработаны локальные акты ОО, обеспечивающие реализацию комплексного сопровождения детей с ранней неврологической патологией в группах оздоровительной направленности |
| 3 | Формирование перечня диагностических материалов для раннего выявления признаков ОВЗ детей в группе оздоровительной направленности | Ноябрь 2018 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Перечень диагностических материалов для раннего выявления признаков ОВЗ детей |
| 4 | Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Декабрь 2018 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Протокол заседания |
| 5 | Составление схемы межсетевого взаимодействия | Январь 2019 | Деловая игра | МДОУ «Детский сад № 5» | Руководящие команды ДОО проекта | Схема межсетевого взаимодействия |
| 6 | Разработка механизмов взаимодействия педагогов дошкольной образовательной организации | Февраль 2019 | Семинар- практикум | МДОУ «Детский сад № 93» | Руководящие команды ДОО проекта | Выявлены механизмы взаимодействия педагогов дошкольной образовательной организации |
| 7 | Разработка плана мероприятий по взаимодействию с семьями детей с ранней неврологической патологией | Март 2019 | Деловая игра | МДОУ «Детский сад № 126» | Руководящие команды ДОО проекта | План мероприятий по взаимодействию с семьями детей с ранней неврологической патологией |
| 8 | Составить паспорт развивающей предметно-пространственной среды оздоровительной группы для детей с ранней неврологической патологией | Апрель 2019 | Мастер- класс | МДОУ «Детский сад № 100» | Руководящие команды ДОО проекта | Паспорт РППС оздоровительной группы |
| 9 | **Представление результатов работы группы на совещании руководителей ДОО «Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию сопровождения детей с ранней неврологической патологией в группе оздоровительной направленности. Межсетевое взаимодействие»** | Май 2019 | Семинар для МСО | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО МСО | Представлен опыт работы творческой группы. |
| 10 | Итоговое мероприятие представление результатов деятельности рабочей группы, отчет работы творческой группы по результатам за период 2018-2019 уч.год | Май 2019 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО МСО | Отчет работы творческой группы по результатам за период 2018-2019 уч.год |
| **Второй этап реализации проекта 2019-2020 уч.год** | | | | | | |
| 1 | Организационное собрание творческой группы | Сентябрь 2019 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Протокол заседания |
| 2 | "**Особенности развития детей с ранней неврологической патологией"** | Октябрь 2019 | Семинар-практикум для МСО | Все ДОО участники проекта | Воспитатели ДОО МСО | Представлен опыт работы творческой группы.  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 3 | Изучение современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | Ноябрь 2019 | Теоретический аспект | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |  |
| 4 | Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Декабрь 2018 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Протокол заседания |
| 5 | **"Проектирование РППС группы оздоровительной направленности (паспорт РППС)** | Февраль 2020 | Круглый стол для МСО | Все ДОО участники проекта | Старшие воспитатели и воспитатели ДОО МСО | Представлен опыт работы творческой группы.  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 6 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | Декабрь 2019- Март 2020 | Практичес-кая деятель-ность | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Практические мероприятия |
| 7 | Методические рекомендации «Современные педагогические технологии работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы» | Апрель 2020 | Публикация | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Публикация |
| 8 | «**Современные педагогические технологии работы с детьми с ранней неврологической патологией в группе оздоровительной направленности»** | Апрель 2020 | Мастер- класс для МСО | Все ДОО участники проекта | Старшие воспитатели и воспитатели ДОО МСО | Представлен опыт работы творческой группы.  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 9 | Итоговое мероприятие представление результатов деятельности рабочей группы, отчет работы творческой группы по результатам за период 2019-2020 уч.год | Май 2020 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Отчет работы творческой группы по результатам за период 2019-2020 уч.год |
| 10 | Разработка программы повышения профессиональной компетентности педагогов для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы |  | Семинар | МДОУ «Детский сад № 109» | Руководящие команды ДОО проекта | Разработана программа повышения профессиональной компетентности педагогов для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы |
| **Третий этап реализации проекта 2020-2021 уч.год** | | | | | | |
| 1 | Организационное собрание творческой группы | Сентябрь 2020 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |  |
| 2 | Проведение мероприятий для педагогических работников ДОО МСО  (темы находятся в стадии разработки) | В течении года | Семинары, Мастер- классы | Все ДОО участники проекта | Воспитатели ДОО МСО | Представлен опыт работы творческой группы.  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 3 | Представление результатов работы группы на совещании руководителей ДОО | В течении года | Семинар для МСО | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО МСО | Представлен опыт работы творческой группы. |
| 4 | Оформление, подготовка к публикации методических рекомендаций “Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы в дошкольной образовательной организации” | Апрель 2021 | Публикация | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Методические рекомендации “Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы в дошкольной образовательной организации” |
| 5 | Обобщение результатов проведения комплекса мероприятий | Май 2021 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |  |