|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61»**(МДОУ «Детский сад № 61»)**ул. Волгоградская, дом 59а, г. Ярославль, 150063тел. 53-84-15, факс 53-76-05ОКПО 50961147, ОГРН 1027600510464,ИНН/КПП 7602023907/76020100125 декабря 2018 г. |  |  |

**Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ**

сетевого взаимодействия МДОУ «Детский сад № 6, 61, 69, 149»

**«Организационно-методическое сопровождение процессов реализации ФГОС ДО»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководитель проекта: Плескевич М. В., начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать по какой причине)** |
| 1. | **Организационно-аналитический этап****Задачи:*** Провести анализ дефицита профессиональной компетентности и сформировать запрос на сопровождение.
* Осуществить планирование работы МРЦ.
 | * ***Заседание рабочей группы***.
 | Проведение организационно-аналитической деятельности на предмет реализации проекта. | * Проведён анализ дефицита профессиональной компетентности педагогов по реализации ФГОС ДО.
* Проведен анализ актуальности выбора направлений реализации проекта.
* Проведена организационная корректировка плана деятельности МРЦ.
 | Не выполненных мероприятий нет.Деятельность МРЦ осуществляется в соответствии с намеченным планированием. |
| 2. | * ***Заседание рабочей группы***.
 | Организационно-методическая подготовка к проведению мастер-класс № 1. | * Подготовлены материалы к теоретической, практической части мероприятия и материалов для выдачи участникам мастер-класс № 1.
* Определены ответственные и степень участия в проведении мастер-класс № 1.
 |
| 1. | **Практический этап****Задачи:*** Оказывать методическую поддержку, создавать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития педагогов и совершенствования опыта практической деятельности, ориентированной на развитие каждого педагога.
* Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогических и руководящих работников ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.
* Осуществлять эффективное использование потенциала педагогических сообществ старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОУ в повышении качества информационно-методического и дидактического оснащения образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС ДО.
 | **Мастер-класс**«Интеллектуальные игры: своевременно, эффективно и увлекательно», 25.10.2018 г. | * Использование в практике собственной профессиональной деятельности инновационных игровых технологий для развития интеллектуально-творческих способностей воспитанников.
 | * Созданы мотивационные условия, направленные на самообразование и саморазвитие педагогов.
* Созданы условия, способствующие анализу собственной профессиональной деятельности.
* Созданы условия, способствующие распространению опыта реализации ФГОС ДО.
* Созданы условия для формирования представлений о современных подходах к организации образовательной деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.
* Педагоги вовлечены в интерактивное общение посредством деятельностного подхода к организации мастер-классов.
* Проведено анкетирование участников мастер-класса. Результаты положительные. 100% оценка качества, значимости и возможности использования в собственной практике преподносимого материала.
 |
| 2. | **Мастер-класс** «Современные образовательные технологии в ДОУ как средство воспитания успешного ребёнка» 11.12.2018 г. | * Применение современных образовательных технологий в собственной профессиональной практике как ресурса повышения качества дошкольного образования.
 |
| 3. | ***Межмуниципальный семинар*** "Эффективные практики реализации ФГОС ДО" из опыта работы педагогических работников Рыбинского муниципального района. | Участие в общественной экспертизе опыта реализации ФГОС ДО ДОО Рыбинского муниципального района. | * Рефлексия собственной профессиональной деятельности по реализации ФГОС ДО.
* Повышение профессиональной компетентности в использовании современных образовательных технологий.
 |
| 4. | ***Заседание рабочей группы*** | Организационно-методическая подготовка к проведению мастер-класс № 2. | * Подготовлены материалы к теоретической, практической части мероприятия и материалов для выдачи участникам мастер-класс № 2.
* Определены ответственные и степень участия в проведении мастер-класс № 2.
 |
| 5. | ***Создание практических материалов по реализации ФГОС ДО*** | Оформление и систематизация по темам практического и теоретического материала. | * Подготовлен теоретико-презентационный материал.
* Подготовлен буклетированный материал.
* Разработаны практические материалы по ведению образовательной деятельности с воспитанниками ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
 |
|  | **Оценочно-рефлексивный этап****Задачи:*** Проанализировать деятельность МРЦ за прошедший период.
* Провести оценку качества деятельности МРЦ.
 | * ***Заседание рабочей группы***
 | Подготовка промежуточного отчёта деятельности МРЦ за 1 полугодие 2018-2019 учебного года. | * Проведён SWOT-анализ реализации проекта МРЦ на предмет выявления сильных и слабых сторон деятельности МРЦ, выявления внешних и внутренних факторов, влияющих на качество деятельности МРЦ.
 |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Борисова Наталья Юрьевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 61»